## Slide 1
PROPUESTA COMERCIAL
Migración de cargas de trabajo a Oracle Cloud Infrastructure
Preparada para Importadora Andes Cía. Ltda.
María Fernández — Gerente de TI · 7 de septiembre de 2026
Ref OF-2026-042
MUESTRA · DATOS FICTICIOS

## Slide 2
01 — RESUMEN EJECUTIVO
— Sus sistemas críticos operan hoy en servidores on-premise con más de seis años y riesgo creciente de caída.
— Migramos tres cargas a OCI en tres fases, con corte controlado y rollback definido.
— Al terminar: alta disponibilidad, respaldos automáticos y equipo capacitado.
PolluxData · Ref OF-2026-042
polluxdata.com
MUESTRA · DATOS FICTICIOS

## Slide 3
02 — CONTEXTO Y OBJETIVO
La operación depende de hardware envejecido y respaldos manuales. El crecimiento del catálogo online exige una plataforma elástica, segura y monitoreada.
— Reducir el riesgo de caídas del ERP y de la tienda online
— Migrar tres cargas críticas a OCI sin pérdida de datos
— Habilitar respaldos automáticos y monitoreo continuo
— Capacitar al equipo interno para la operación diaria
PolluxData · Ref OF-2026-042
polluxdata.com
MUESTRA · DATOS FICTICIOS

## Slide 4
03 — ALCANCE
Incluye
— Assessment técnico y plan de migración detallado
— Migración de 3 cargas: ERP, tienda online y reporting
— Alta disponibilidad en la región seleccionada
— Respaldos automatizados y monitoreo básico
— Transferencia de conocimiento al equipo de TI
No incluye
— Refactorización de aplicaciones
— Licenciamiento de software de terceros
— Soporte gestionado 24/7 (plan aparte)
— Datos históricos de archivo
PolluxData · Ref OF-2026-042
polluxdata.com
MUESTRA · DATOS FICTICIOS

## Slide 5
04 — PLAN DE TRABAJO
Fase | Entregable | Duración
Fase 1 | Assessment e informe técnico + plan de corte | 2 semanas
Fase 2 | Tienda online operando en OCI (piloto) | 3 semanas
Fase 3 | ERP y reporting en producción + handover | 4 semanas
Cada fase se cierra con aceptación escrita antes de continuar.
PolluxData · Ref OF-2026-042
polluxdata.com
MUESTRA · DATOS FICTICIOS

## Slide 6
05 — INVERSIÓN
# | Concepto | Unidad | Cant. | P. unit. (USD) | Total (USD)
1 | Assessment técnico y plan de migración | servicio | 1 | 2.500,00 | 2.500,00
2 | Migración de cargas de trabajo a OCI | workload | 3 | 3.200,00 | 9.600,00
3 | Configuración de alta disponibilidad | servicio | 1 | 1.800,00 | 1.800,00
4 | Transferencia de conocimiento | sesión | 2 | 350,00 | 700,00
 | TOTAL (IVA incluido) |  |  |  | 16.790,00
50% a la firma de la orden de trabajo, 50% a la aceptación del go-live.
PolluxData · Ref OF-2026-042
polluxdata.com
MUESTRA · DATOS FICTICIOS

## Slide 7
06 — POR QUÉ POLLUXDATA
01
Equipo certificado multi-nube: OCI · AWS · Azure
02
Migraciones con corte controlado y rollback definido
03
Soporte cercano: hablamos contigo, no con tickets
PolluxData · Ref OF-2026-042
polluxdata.com
MUESTRA · DATOS FICTICIOS

## Slide 8
SIGUIENTES PASOS
¿Arrancamos?
01 Firma de la orden de trabajo
02 Kickoff y assessment (semana 1)
03 Primera carga en OCI en 5 semanas
Fernando Andrade
info@polluxdata.com
polluxdata.com
MUESTRA · DATOS FICTICIOS